## Liste_des_taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation (min) | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status | Priorité
1 | Git | Setup | Repository | Créer le depot Git pour le projet | Configuration | 15 | 4 | 11 | 26.67% | Toky | À faire | Haute
2 | Git | Setup | GitHub Desktop | configurer GitHub Desktop | Configuration | 20 | 6 | 14 | 30% | Toky | À faire | Haute
3 | Git | Setup | .gitignore | Créer gitignore | Configuration | 10 | 3 | 7 | 30% | Toky | À faire | Moyenne
4 | Git | Workflow | Commits | Faire des commits réguliers pendant le développement | Pratique | 30 | 9 | 21 | 30% | Toky | À faire | Haute
5 | Database | PostgreSQL | Schema | Créer le schéma de base de données | Mysql | 45 | 14 | 31 | 31.11% | Anthony | À faire | Haute
6 | Database | PostgreSQL | Tables | Créer les tables (villes, sinistrés, besoins, dons) | Mysql | 60 | 18 | 42 | 30% | Anthony | À faire | Haute
[7 empty] | 0 | 0 | 0%
8 | Database | PostgreSQL | Functions | Créer les fonctions PostgreSQL | Mysql | 50 | 15 | 35 | 30% | Anthony | À faire | Moyenne
9 | Database | PostgreSQL | Procédures | Implémenter les procédures stockées | Mysql | 50 | 15 | 35 | 30% | Anthony | À faire | Moyenne
10 | Database | PostgreSQL | Données test | Insérer des données de test | Mysql | 30 | 9 | 21 | 30% | Anthony | À faire | Moyenne
[7 empty] | 0 | 0 | 0%
12 | Backend | FlightPHP | Structure MVC | Créer la structure MVC (Models/Views/Controllers) | Architecture | 30 | 9 | 21 | 30% | Toky | À faire | Haute
13 | Backend | FlightPHP | Config | Configurer la connexion à la base de données | Configuration | 20 | 6 | 14 | 30% | Toky | À faire | Haute
14 | Backend | FlightPHP | Routes | Définir les routes de l'application | Code | 40 | 12 | 28 | 30% | Toky | À faire | Haute
15 | Backend | Models | Ville.php | Créer le modèle Ville | Code | 25 | 8 | 17 | 32% | Ricardo | À faire | Haute
16 | Backend | Models | Besoin.php | Créer le modèle Besoin | Code | 30 | 9 | 21 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
17 | Backend | Models | Don.php | Créer le modèle Don | Code | 30 | 9 | 21 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
18 | Backend | Models | Type.php | Créer le modèle Type | Code | 25 | 8 | 17 | 32% | Ricardo | À faire | Haute
18 | Backend | Models | AffectationModel.php | Créer le modèle d'affectation | Code | 25 | 8 | 17 | 32% | Ricardo | À faire | Haute
20 | Backend | Controllers | BesoinController.php | Créer le contrôleur des besoins | Code | 50 | 15 | 35 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
21 | Backend | Controllers | DonController.php | Créer le contrôleur des dons | Code | 50 | 15 | 35 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
22 | Backend | Controllers | AffectationController.php | Créer le contrôleur pour l'affectation | Code | 60 | 18 | 42 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
22 | Backend | Controllers | VilleController.php | Créer le contrôleur de Ville | Code | 60 | 18 | 42 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
22 | Backend | Controllers | TypeController.php | Créer le contrôleurType | Code | 60 | 18 | 42 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
22 | Backend | Controllers | ApiExempleController.php | Structure | Code | 60 | 18 | 42 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
26 | Frontend | Pages | Dashboard | Page tableau de bord (liste villes + besoins + dons) | HTML/Bootstrap | 90 | 27 | 63 | 30% | Anthony | À faire | Haute
27 | Frontend | Pages | Saisie Besoins | Formulaire de saisie des besoins | HTML/Bootstrap | 60 | 18 | 42 | 30% | Anthony | À faire | Haute
28 | Frontend | Pages | Saisie Dons | Formulaire de saisie des dons | HTML/Bootstrap | 60 | 18 | 42 | 30% | Anthony | À faire | Haute
29 | Frontend | Pages | Simulation Dispatch | Interface de simulation de dispatch | HTML/Bootstrap | 70 | 21 | 49 | 30% | Anthony | À faire | Haute
30 | Frontend | Pages | Résultats | Page d'affichage des résultats dispatch | HTML/Bootstrap | 50 | 15 | 35 | 30% | Anthony | À faire | Moyenne
31 | Fonctionnalités | Core | Algorithme Dispatch | Implémenter l'algorithme de dispatch par date | Code | 90 | 27 | 63 | 30% | Toky | À faire | Haute
32 | Fonctionnalités | Core | Calcul Prix | Gérer les calculs de prix unitaires | Code | 30 | 9 | 21 | 30% | Toky | À faire | Haute
33 | Fonctionnalités | Core | Attribution | Système d'attribution dons aux villes | Code | 60 | 18 | 42 | 30% | Toky | À faire | Haute
34 | Fonctionnalités | Affichage | Tableaux données | Afficher les données dans des tableaux Bootstrap | Code | 40 | 12 | 28 | 30% | Ricardo | À faire | Moyenne
35 | Fonctionnalités | Validation | Formulaires | Validation des formulaires côté client et serveur | Code | 45 | 14 | 31 | 31.11% | Toky | À faire | Moyenne
36 | Tests | Fonctionnels | Tests saisie | Tester la saisie des besoins et dons | Test | 30 | 9 | 21 | 30% | Ricardo | À faire | Moyenne
37 | Tests | Fonctionnels | Tests dispatch | Tester l'algorithme de dispatch | Test | 40 | 12 | 28 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
38 | Tests | Fonctionnels | Tests affichage | Tester l'affichage des résultats | Test | 25 | 8 | 17 | 32% | Ricardo | À faire | Moyenne
39 | Tests | Intégration | Tests complets | Tests end-to-end de l'application | Test | 50 | 15 | 35 | 30% | Ricardo | À faire | Haute
|  |  | Test jeu de donnee | Tests de jeu de donnees publie dans P18 | Test | 20 | 6 | 14 | 30% | Toky | A faire | Moyenne
|  |  | Filezilla | Deploiement du projet dans le serveur | Deploiement | 10 | 3 | 7 | 30% | Ricardo |  | Haute
[7 empty] | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0%
45 | Finalisation | Deployment | Préparation | Préparer pour la présentation | Setup | 30 | 9 | 21 | 30% | Toky | À faire | Haute

## Avancement_projet
Estimation total | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Total heures
1675 | 505 | 1170 | 30.15% | 27.9167
Dépassement | 0%

## Detail
Ligne | Total | 16/02 | 17/02
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0

## Recap
Avancement | Pourcentage
Avancement | 30.15%
Qui | Somme de Estimation
Toky | 624
Ricardo | 411
Anthony | 528
Total | 1563